## Feuil1
Planning
Elève | Dias Madeira Luca | [12 empty] | Classe | 300231
Projet | ReciΠ | [12 empty] | Module |  | 151
O = fini
X = travaillé dessus
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  |  | Bloc 5
Tâches | 03.02.2022 - PM | 04.02.2022 - AM | 04.02.2022 - PM | 10.02.2022 - PM | 11.02.2022 - AM | 11.02.2022 - PM | 17.02.2022 - PM | 18.02.2022 - AM | 18.02.2022 - PM | 24.02.2022 - PM | 25.02.2022 - AM | 25.02.2022 - PM |  | 10.03.2022 - PM | 11.03.2022 - AM | 11.03.2022 - PM
Exercices / découverte |  | X | X | [9 empty] | VACANCES DE CARNAVAL
Analyse
Introduction |  |  | O
Maquettes |  |  | X | O
Use Case |  |  | X |  | O
Activity |  |  | X | X | O
séquence système |  |  |  | X | O
entité-relation |  |  |  | X | O
Planning |  |  | X | X | O
Conception
Diagramme de classe client |  |  |  |  | O |  | O
Diagramme de classe serveur |  |  |  |  | X | O | O
Diagramme de séquence d'interactions | [6 empty] | O
les pas de tests fonctionnels
schéma relationnel de la DB |  |  |  |  | O
Réalisation | [6 empty] | X |  | X |  | X | X |  | X | X
recettes (page qui les montrent) | [9 empty] | X | X | O |  |  | O
affichage des zones de recettes (visuel)
Affichage du titre des recettes
affichage des ingrédients des recettes
affichage des quantités des ingrédients
affichage de la description des recettes
affichage des images de recettes
cliquer sur le titre ou l'image de la recette amène à sa page individuelle
recettes (page pour recette individuelle) | [9 empty] | X |  | X |  | X | O
affichage de la zone de la recette (visuel)
Affichage du titre de la recette
affichage des ingrédients de la recette
affichage des étapes de la recette
affichage de la description de la recette
affichage des images de la recette
afficher le nom des créateurs des recettes
afficher la photo de profil des créateurs qui redirige à la page de cet user quand cliqué dessus
connexion (page de login) | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | O
connexion à un utilisateur existant
connexion (page de création de compte) | [9 empty] | X |  |  |  |  | O
création d'un nouvel utilisateur
associer la session à l'utilisateur créé
puis rediriger à la page des recettes en mode utilisateur
mode utilisateur/visiteur | [14 empty] | X | O
permettre à un utilisateur de se déconnecter et de le rediriger directement à la page des recettes
affichage en mode utilisateur de la page des recettes
affichage en mode visiteur de la page des recettes
affichage en mode utilisateur de la page de recettes individuelles
affichage en mode visiteur de la page de recette individuelle
empêcher l'accès à la page de lui-même de l'user en mode visiteur
autoriser l'accès à la page user en mode utilisateur
user (page de d'un autre utilisateur) | [13 empty] | X | O
afficher le nom de l'utilisateur de la session
afficher la description de l'utilisateur
afficher l'image de l'utilisateur de la session
afficher les recettes créées par l'utilisateur (et ammener à leur page individuelle quand cliquée dessus)
my user (page user de l'utilisateur qu'elle décrit) | [14 empty] | X | X
permettre à l'utilisateur les informations visibles en page user
permettre à l'utilisateur de voir son nom de compte ainsi que son email
afficher et permettre de supprimer des recettes
permettre d'ammener à la page de modification d'une recette
permettre d'ammener à la page d'ajout d'une recette
permettre à l'utilisateur de voir et changer sa photo de profil
permettre à l'utilisateur de voir et changer sa description
permettre à l'utilisateur de changer de mot de passe (LAST TODO)
permettre à l'utilisateur d'accéder à la page individuelle de ses recettes)
Page d'ajout de recette
permettre d'ajouter de multiples des étapes
permettre d'ajouter et d'enlever de multiples ingrédients avec leur quantité
permettre d'ajouter un lien pour l'image de la recette
envoyer la recette à la DB en appuyant sur un bouton puis rediriger vers la page my user
page de modification de recette
afficher toutes les informations
pouvoir modifier les informations
envoyer la recette à la DB en appuyant sur un bouton puis rediriger vers la page my user
DataBase | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | X
contenir les utilisateurs
contenir les recettes avec leurs étapes et ingrédients
connexion à la db fonctionnelle
CSS fonctionnel et correct
SI POSSIBLE
pouvoir contenir les images en local
pouvoir contenir les images des utilisateurs en local
avoir un algorithme de quelle recettes montrer pour la page des recettes
pouvoir rechercher des recettes selon leur nom
Tests de l'application